## Arkusz1
Gantt Chart : Smart Substation - Inteligentny Węzeł Cieplny
Project Details
Part |  | WP3 Uzupełnianie braków danych
Project Leader |  | Sylwia Nowak
Revision |  | 0
Comments: Projekt tworzony przy współpracy ze studentami: Sylwii Nowak, Piotra Romacia, Romana Siry i Piotra Jastrzębskiego z wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
|  |  | days of Work | Workload | Who | days of Work | Workload | Who | days of Work | Work load | Who | days of Work | Workload | Who | TOTAL | Who resp. | Start | Duration | End | Status
1 | WP3 | [15 empty] | 2015-02-20 | 97 | 2015-06-12 | 49.98% | 2015-04-08 11:33
1.1 | Przygotowanie do pierwszego spotkania z klientem |  | 2 | 20% | Sylwia | 2 | 20% | Piotr R | 2 | 20% | Piotr J | 2 | 20% | Roman S | 8 | Sylwia | 2015-02-20 | 10 | 2015-03-17 | 100% | 2015-03-17
1.2 | Sporządzenie notatek z 1 spotkania oraz harmonogramu |  | 2 | 14.29% | Sylwia | 0.5 | 3.571% | Piotr R | 0.5 | 3.571% | Piotr J | 0.5 | 3.571% | Roman S | 3.5 | Sylwia | 2015-03-17 | 14 | 2015-03-31 | 100% | 2015-03-31
1.3 | Utworzenie projektu, przetworzenie danych na bazę SQL, przetestowanie |  | 2.5 | 25% | Sylwia | 2.5 | 25% | Piotr R | 2.5 | 25% | Piotr J | 2.5 | 25% | Roman S | 10 | Piotr J | 2015-03-31 | 10 | 2015-04-10 | 100% | 2015-04-10
1.4 | Wprowadzenie 1 algorytmu estymującego możliwe wartości ze wzrorów |  | 3 | 42.86% | Sylwia | 3 | 42.86% | Piotr R | 3 | 42.86% | Piotr J | 3 | 42.86% | Roman S | 12 | Piotr R | 2015-04-10 | 7 | 2015-04-17 | 100% | 2015-04-17
1.5 | Testowanie 1 algorytmu, wnioski i oszacowania błędów |  | 4 | 57.14% | Sylwia | 2 | 28.57% | Piotr R | 2 | 28.57% | Piotr J | 2 | 28.57% | Roman S | 10 | Roman S | 2015-04-17 | 7 | 2015-04-24 | 100% | 2015-04-24
1.6 | Wprowadzenie 2 algorytmu wyszukującego wzorce |  | 4 | 57.14% | Sylwia | 4 | 57.14% | Piotr R | 4 | 57.14% | Piotr J | 4 | 57.14% | Roman S | 16 | Piotr R | 2015-04-24 | 7 | 2015-05-01 | 100% | 2015-05-01
1.7 | Testowanie 2 algorytmu, wnioski i oszacowania błędów |  | 2.5 | 35.71% | Sylwia | 1.5 | 21.43% | Piotr R | 1.5 | 21.43% | Piotr J | 1.5 | 21.43% | Roman S | 7 | Piotr J | 2015-05-01 | 7 | 2015-05-08 | 100% | 2015-05-08
1.8 | Wprowadzenie 3 algorytmu wyszukującego pozostałe luki |  | 2 | 28.57% | Sylwia | 4 | 57.14% | Piotr R | 4 | 57.14% | Piotr J | 4 | 57.14% | Roman S | 14 | Piotr R | 2015-05-08 | 7 | 2015-05-15 | 100% | 2015-05-15
1.9 | Testowanie 3 algorytmu, wnioski i oszacowania błędów |  | 3 | 42.86% | Sylwia | 1.5 | 21.43% | Piotr R | 1.5 | 21.43% | Piotr J | 1.5 | 21.43% | Roman S | 7.5 | Roman S | 2015-05-15 | 7 | 2015-05-22 | 0% | 2015-05-15
1.10 | Przetwarzanie dancyh wygenerowanych z projektu na wykresy |  | 4 | 57.14% | Sylwia | 3 | 42.86% | Piotr R | 3 | 42.86% | Piotr J | 3 | 42.86% | Roman S | 13 | Sylwia | 2015-05-22 | 7 | 2015-05-29 | 0% | 2015-05-22
1.11 | Testy całościowe |  | 2 | 28.57% | Sylwia | 3 | 42.86% | Piotr R | 3 | 42.86% | Piotr J | 3 | 42.86% | Roman S | 11 | Piotr J | 2015-05-29 | 7 | 2015-06-05 | 0% | 2015-05-29
1.12 | Sporządzenie prezentacji dla klienta, wnioski, algorytm, wykresy |  | 5 | 71.43% | Sylwia | 1 | 14.29% | Piotr R | 1 | 14.29% | Piotr J | 1 | 14.29% | Roman S | 8 | Piotr R | 2015-06-05 | 7 | 2015-06-12 | 0% | 2015-06-05
1.13 | MS1.1--Data sent to the team | [13 empty] | 0 | P.Katarzyna | 2015-04-10 | 0 | 2015-04-10 | 0% | 2015-04-10
1.14 | MS1.2--Beta Version, meeting | [13 empty] | 0 | Sylwia | 2015-04-24 | 0 | 2015-04-24 | 0% | 2015-04-24
1.15 | MS1.3--Alfa Version, meeting | [13 empty] | 0 | Sylwia | 2015-05-22 | 0 | 2015-05-22 | 0% | 2015-05-22
1.16 | MS1.4--Report ready | [13 empty] | 0 | Sylwia | 2015-06-12 | 0 | 2015-06-12 | 0% | 2015-06-12
[17 empty] | 2015-02-20 | 0 | 2015-06-12
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:U29)
Start = [End, row above]
End = MAX([End, row below]:W29)
End = [Start]+[Duration]
Note on X14: 1abatork: Pani Sylwio, ta kolumna jest rodzajem raportowania na temat progresu w projekcie. Jeśli coś zostało wykonane to proszę odpowiednio to oszacować. W kolumnie obok "Status" proszę wstawić datę faktyczne go wykonania. Np.. W pierwszym wierszu może to być 17.03.2015 czyli dzień spotkania, gdyż właśnie to wydarzenie zakończyło zadanie nr 1.1